## Tabelle1
Woche 3/3/2025 - 10/3/2025 | Definitions-, Planungsphase | Woche 3/3/2025 - 10/3/2025 | Durchführungs-, Auswertungsphase | Woche 3/3/2025 - 10/3/2025 | Kontrollphase
Montag |  | Montag |  | Montag
8:30 | Project Auswahl. Funktionale Anforderungen beschreien. | 8:30 | Alles Durchgearbeitete analysieren. Korrekturen vornehmen | 8:30 | Das App analysieren
9:00 |  | 9:00 |  | 9:00
9:30 |  | 9:30 |  | 9:30
10:00 |  | 10:00 |  | 10:00 | pause
10:30 | GUI Erstellung für User, Start, und Score Teilen(FIGMA) | 10:30 | pause | 10:30 | ZEIT UM ALLES ZU TESTEN, BEARBEITEN UND MODIFIZIEREN (HELP BUTTON, TUTORIAL, etc.)
11:00 |  | 11:00 | SQL für User Erstellen | 11:00
11:30 |  | 11:30 |  | 11:30
12:00 | pause | 12:00 | pause | 12:00
12:30 | GUI Erstellung für User, Start, und Score Teilen(FIGMA) | 12:30 | Verbindung User SQL mit Account GUI FIELD. Berechnung Methode für die ganze Zeit. Grafik Erstellen. | 12:30
13:00 |  | 13:00 |  | 13:00
13:30 | Zeit Plan Erstellen | 13:30 |  | 13:30
14:00 |  | 14:00 |  | 14:00
14:30 | Analyse von Technologien für die Anwendung, Erstellung eines Aktionsplans/einer Aktionsdiagramms | 14:30 |  | 14:30
15:00 |  | 15:00 |  | 15:00
15:30 |  | 15:30 |  | 15:30
16:00 |  | 16:00 |  | 16:00
Dienstag |  | Dienstag |  | Dienstag
8:30 | Analyse und Überarbeitung des Plans | 8:30 | Fehler berabeiten. | 8:30 | DIE DOKUMENTATION FÜR DAS APP ERSTELLEN
9:00 |  | 9:00 |  | 9:00
9:30 | Die Ersten Zeilen des Codes, Plagins hinzufügen | 9:30 |  | 9:30
10:00 |  | 10:00 | pause | 10:00
10:30 | pause | 10:30 | Funktionen für main Field erstellen | 10:30
11:00 | GUI Erstellung | 11:00 |  | 11:00
11:30 |  | 11:30 |  | 11:30
12:00 | pause | 12:00 | pause | 12:00
12:30 | GUI und erste Funktionallität (buttons) Erstellung. | 12:30 | Verschiedene Sprache Auswahl (Deutsch-Englisch) Punktation, Zahlen, Symbols (Mit, ohne, nur). Ausgabe Methode | 12:30
13:00 |  | 13:00 |  | 13:00
13:30 |  | 13:30 |  | 13:30
14:00 |  | 14:00 |  | 14:00
14:30 | pause | 14:30 |  | 14:30
15:00 | Fehlerbehebungen, Verbesserungen und erste Funktionen. | 15:00 |  | 15:00
15:30 |  | 15:30 |  | 15:30
16:00 |  | 16:00 |  | 16:00
Mittwoch |  | Mittwoch |  | Mittwoch
8:30 | Weitere Bearbeitungen. Asuwahl zwichen Benutzereingabesystem. Praktische Versuche system zu erstellen | 8:30 | Score menu berarbeiten | 8:30
9:00 |  | 9:00 |  | 9:00
9:30 |  | 9:30 |  | 9:30
10:00 |  | 10:00 | pause | 10:00
10:30 | pause | 10:30 | Grafik für Score menu erstellen | 10:30
11:00 | Praktische Versuche | 11:00 |  | 11:00
11:30 |  | 11:30 |  | 11:30
12:00 | pause | 12:00 | pause | 12:00
12:30 | Endgültige Entscheidung, Funktionalität Kontrolieren. Erstellung von Formeln zur Berechnung der Geschwindigkeit der Benutzerinegabe. | 12:30 | Die TextAusgabe Verbessern, Verschiedene Schwierigkeiten hinzufügen | 12:30 | PRAÄSENTATION
13:00 |  | 13:00 |  | 13:00
13:30 |  | 13:30 |  | 13:30
14:00 |  | 14:00 |  | 14:00
14:30 | pause | 14:30 | pause | 14:30
15:00 | Die Formeln als Code erstellen. Alles zusammenführen | 15:00 | Analys des Progess machen | 15:00
15:30 |  | 15:30 |  | 15:30
16:00 |  | 16:00 |  | 16:00
Donnerstag |  | Donnerstag |  | Donnerstag
8:30 | Sich daran erinnern, wie man SQL verbindet | 8:30 | Code ausgabe korregieren(WICHTIG: 'Enter' Taste. Eine benutzerfreundliche Eingabeschnittstelle) | 8:30
9:00 |  | 9:00 |  | 9:00
9:30 | SQL Erstellen und verbinden | 9:30 |  | 9:30
10:00 |  | 10:00 |  | 10:00
10:30 | pause | 10:30 |  | 10:30
11:00 | Text Ausgabe erstellen | 11:00 |  | 11:00
11:30 |  | 11:30 | pause | 11:30
12:00 | pause | 12:00 | *Sehr wahrscheinlich: Eingabe und Ausgabefelder sowie die gesamtgröße des programms überarbeitet werden müssen | 12:00
12:30 | DATENBANK mit Text erstellen, Text finden, Text Ausgabe erstellen und mit SQL verbinden. | 12:30 |  | 12:30 | PRAÄSENTATION
13:00 |  | 13:00 |  | 13:00
13:30 |  | 13:30 |  | 13:30
14:00 |  | 14:00 |  | 14:00
14:30 | pause | 14:30 | pause | 14:30
15:00 | Probleme lösen. | 15:00 | Weitere berarbeitung | 15:00
15:30 |  | 15:30 |  | 15:30
16:00 |  | 16:00 |  | 16:00
Freitag |  | Freitag |  | Freitag
8:30 | Die Benutzereingabesystem und das Textszstem verbinden. | 8:30 | Die gesamte Programmtauglichkeit überprüfen. Notize machen | 8:30
9:00 |  | 9:00 |  | 9:00
9:30 |  | 9:30 |  | 9:30
10:00 |  | 10:00 |  | 10:00
10:30 | pause | 10:30 |  | 10:30
11:00 | Eine Funktion zur Fehlerkennzeichnung erstellen | 11:00 | pause | 11:00
11:30 |  | 11:30 | If es die Problemme gibt, dann die lösen Else: nach Verbesserung möglichkeiten denken | 11:30
12:00 |  | 12:00 |  | 12:00
12:30 | pause | 12:30 |  | 12:30 | PRAÄSENTATION
13:00 | eine Ausgabe auf den vorherigen Schritten erstellen | 13:00 |  | 13:00
13:30 |  | 13:30 | pause | 13:30
14:00 |  | 14:00 | Durchatmen nach einer anstrengenden Woche. Alles für die Dokumentation vorbereiten | 14:00
14:30 | pause | 14:30 |  | 14:30
15:00 | Alles korrigieren | 15:00 |  | 15:00
15:30 |  | 15:30 |  | 15:30
16:00 |  | 16:00 |  | 16:00